## Blad1
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 [DEADLINE]
Vergadering [X] | Vergadering [X] | Bedrijfsplan | Bedrijfsplan af [-] | Wapen Starten | Vergadering | Terrein | Terrein | Terrein af [-] | Alles afronden [-] | Alles inleveren
Taken Verdeling [X] | Bedrijfsplan | Logo | Logo af [-] | Script Starten | Wapen af [-] | Dingen inhalen als ze niet af zijn |  |  | Maken presentatie [-]
| Styleguild beginnen | Stijlblad | Stijlblad af [-] |  | Script af [-]
| en afmaken [X] | Naam [X]
[6 empty] | BEGIN VAKANTIE | EIND VAKANTIE
[X] = Af |  | NOTE: Iedereen moet individueel een logo maken, dat houd ook in voor wapen, terrein, script en stijlblad!
[-] = Bezig